## Arkusz1
Określanie pracochłonności metodą UCP (Use Case Points)
Aktorzy: | [5 empty] | Złożoność projektu:
Aktor |  | klasa | waga |  |  | UUCP = UAW + UUCW = |  |  | 76
Pracownik |  | złożony | 3
Klient |  | złożony | 3 |  |  | UCP = UUCP * EF * TF= |  |  | 69.9352
|  | UAW = | 6 |  |  | 1 UCP <=> 20 roboczogodzin
[6 empty] | pracochłonność = UCP * 20 = |  |  | 1398.704
Przypadki użycia:
Przypadek |  |  |  | ilość transakcji | klasa | waga
Logowanie |  |  |  | 3 | prosty | 5
Podwójna akceptacja zamówień wysokiego ryzyka |  |  |  | 8 | złożony | 15
Raport administratora |  |  |  | 6 | średni | 10
Rejestrowanie kontaktów |  |  |  | 10 | złożony | 15
Wybieranie metody wypłaty |  |  |  | 4 | średni | 10
Zarządzanie informacjami pracowników |  |  |  | 10 | złożony | 15
[5 empty] | UUCW = | 70
Czynniki złożoności środowiskowej: |  |  |  |  | Zespół, czyli S. Szklarek i M. Bugaj
Czynnik | Opis | [6 empty] | Waga | Ocena
E1 | Zaznajomienie członków zespołu z projektem, metodyką, procesem | [6 empty] | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Doświadczenie zespołu w tworzeniu systemów danego typu i w dziedzinie problemu | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
E3 | Doświadczenie zespołu w tworzeniu aplikacji obiektowych | [6 empty] | 1 | 3 | 3
E4 | Kwalifikacje/doświadczenie głównego analityka | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
E5 | Motywacja członków zespołu | [6 empty] | 1 | 5 | 5
E6 | Stabilność wymagań | [6 empty] | 2 | 3 | 6
E7 | Udział pracowników zewnętrznych/w niepełnym wymiarze zatrudnienia | [6 empty] | -1 | 0 | 0
E8 | Trudność języka programowania | [6 empty] | -1 | 1 | -1
[8 empty] | EF = | 0.86
Czynniki złożoności technicznej:
Czynnik | Opis |  |  |  |  | Waga | Ocena
T1 | System rozproszony |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
T2 | Wydajność (czas reakcji, przepustowość) |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
T3 | Sprawność działania dla użytkownika końcowego |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
T4 | Złożone przetwarzanie wewnętrzne |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
T5 | Wymaganie ponownej używalności kodu |  |  |  |  | 1 | 5 | 5
T6 | Łatwość instalacji |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2
T7 | Łatwość użytkowania |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2
T8 | Przenośność |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
T9 | Łatwość wprowadzania zmian |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
T10 | Współbieżność |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
T11 | Specjalne zabezpieczenia i mechanizmy ochrony dostępu |  |  |  |  | 1 | 5 | 5
T12 | Zależność od systemów zewnętrznych (np. udostępnianie im danych) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
T13 | Konieczność specjalnego przeszkolenia personelu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | TF = | 1.07